АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023                                      № 2                             ст. Калининская

Об утверждении отчета об исполнение плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 29.08.2014 № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения Цимлянского района.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                   		           Савушинский А.Г.

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение №1

к  постановлению

от 16.01.2023г. № 2

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам 12 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК» Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 5158,1 |  | 5158,1 |  | 5158,1 |  | 0,0 |  |
| 2 | - Подпрограмма 1 « Развитие культуры» | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК» Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 5158,1 |  | 5158,1 |  | 5158,1 |  | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК» Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 5158,1 |  | 5158,1 |  | 5158,1 |  | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели культуры Калининского сельского поселения за счет межбюджетных трансфертов | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК» Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Калининского сельского поселения Цимлянского | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК» Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Туризм» | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК» Мокану К.А. | Развития туризма на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам 2022 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.01.2019 № 7. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 5158,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 5158,1 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1)

- на 2022 год предусмотрено – 5158,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2022 года составило 5158,1 тыс. рублей или 100%.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУКЦРКСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания  на 2022г. – 5158,1 тыс. рублей;

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 2022 года 35557,8 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 2) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Муниципальная программа признана эффективной.

Начальник сектора экономики и финансов                                            О.Ю. Комленко