АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023                                            № 12                           ст. Калининская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения на 2019-2030гг» за 2022 год

Во исполнение постановления Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 104 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения», Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2022 год, согласно приложению №1 и приложению №2.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                          А.Г.Савушинский

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения от 23.01.2023 № 12

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2019-2030 ГОДЫ»

за 2022 г.

По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по Калининскому сельскому поселению в 2022 году было выделено 639,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 639,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2022 год 538,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 538,6 тыс. рублей.

В рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» за 2022 год выполнены следующие мероприятия:

Обработка и уборка территорий кладбищ от мусора (по труд. договору) в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 80,5 тыс. рублей.

Средства местного бюджета- 80,5 тыс. рублей.

Противоклещевая обработка кладбищ и энтомологическое обследование на сумму 14,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета- 14,0 тыс. рублей

Приобретение ограждения для кладбища в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 100,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета- 100,0 тыс. рублей.

Покупка венков в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 5,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 5,0 тыс. рублей;

Уборка территории населенных пунктов поселения, вдоль улиц от мусора. (по трудовому договору) в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 15,8 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 15,8 тыс. рублей;

Приобретение песка в весенний период для кладбищ и памятников. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» освоено 40,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 40,0 тыс. рублей.

Мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения. В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения»» освоено 215,7 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 215,7 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела на сумму – 38,1 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 38,1 тыс. рублей.

Приложение № 2 к постановлению

к постановлению Администрации
                                                                                                                                                                                                                              Калининского сельского поселения

от 23.01.2023 № 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения на 2019-2030гг» за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  | 639,1 | 538,6 | 100,5 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  | 330,0 | 245,2 | 84,8 |  |
|  | ОМ 1.1. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения, | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 30,0 | 29,5 | 0,5 |  |
|  | ОМ 1.2 Оплата уличного освещения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 300,0 | 215,7 | 84,3 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ.2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Администрация Калининского сельского поселения | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения | 2019 | 2030 | 240,0 | 239,5 | 0,5 |  |
|  | ОМ.2.1.1.Противоклещевая обработка кладбищ | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ.2.1.2.Энтомологическое обследование кладбищ | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ.2.1.3. Уборка кладбищ | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 81,0 | 80,5 | 0,5 |  |
|  | ОМ.2.1.4. Ремонт памятников | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ.2.1.5. Приобретение песка для кладбищ | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ.2.1.6. Покупка венков к 9 Мая | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ.2.1.7. Приобретение ограждения для кладбища | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.2 Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Администрация Калининского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Калининского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 2019 | 2030 | 31,0 | 15,8 | 15,2 |  |
|  | ОМ 2.2.1 Мероприятия по благоустройству методом щебенения территории пер. Весенний ст. Терновская, ул. Набережная ст. Терновская, ул. Школьная х. Карнауховский | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.2.2 Покос травы | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.2.3.Расходы на приобретение садово-парковой мебели (лавочки, урны) | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.2.5.Уборка мусора на территории поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 31,0 | 15,8 | 15,2 |  |
|  | ОМ 2.2.6.Спил деревьев | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.2.7.Расходы на статью в газете | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.2 8. Уборка снега | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.2 9.Материальные запасы | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.2.10.Расходы на разработку проектной документации по устройству спортивной площадки на территории Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.5 Прочие мероприятия по благоустройству, в т.ч | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.5.1 Отлов бродячих животных | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.5.2. Работа несовершеннолетних граждан по благоустройству населенных пунктов поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.5.3. Работа безработных граждан и инвалидов по благоустройству населенных пунктов поселения | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОМ 2.7.Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | Администрация Калининского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | 38,1 | 38,1 | 0,0 |  |