АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2016г.                                        №  105                                     ст. Калининская

«Об утверждении отчетности о ходе работ

по муниципальным программам  Калининского сельского

поселения, их  формировании

и реализации за 2015 год»

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2013 г № 53 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района», решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 29.08.2014 года № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении Цимлянского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Калининского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 31.10.2013 года, № 63 «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2015 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Калининского сельского поселения утвержденной  постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 05.11.2013 года  № 69 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», по результатам за 2015 год, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Калининского сельского поселения утверждённой постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.11.2013 года  № 73 «Развитие физической культуры и спорта», по результатам за 2015 год, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Калининского сельского поселения утверждённой постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 31.10.2013 года  № 64 «Развитие транспортной системы», по результатам за 2015 год, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе выполнения работ по муниципальной программе Калининского сельского поселения, утверждённой постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 22.10.2013 года № 60 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», по результатам за 2015 год, согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Калининского

сельского поселения                                     Н.И.Маркин

### Приложение №1

к  постановлению Администрации Калининского

сельского поселения

от 05.07.2016 года № 105

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»  ЗА  2015 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие культуры  и туризма» за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решения «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2013 года  №53 и на основании отчетов бюджетных учреждений Калининского сельского поселения.

На реализацию программы с учетом внесенных изменений (в редакции Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.12.2015г.г. № 127) было направлено на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения в сумме 3837,3 тыс. рублей. За 2015  год, на реализацию программы исполнено 3837,3 тыс. рублей, средства предназначались для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, в которое входит два бюджетных учреждений: МБУК ЦР КСП  «ЦБ»; МБУКЦРКСП «ЦДК»

Специалисты  культурно – досуговой  деятельности  постоянно  повышают  квалификацию  как  в  учреждении,  так  и  с отрывом  от  производства,  участвуют  в  работе  семинаров,  мастер – классов  разных  уровней.

В  процессе  выполнения  муниципального  задания  использовались

материальные  ресурсы  в  необходимом  объеме  и  соответствующие

номенклатуре  и  требуемому   объему  расхода.

В  течение   отчетного  периода за 2015 год сотрудниками  МБУК  выполнялся режим  работы  с    соблюдением  правил  внутреннего  распорядка.

Работа  осуществлялась  по  пятидневной  рабочей  неделе   с  двумя

выходными  днями.

При  предоставлении  услуг  населению  использовались  электро –

музыкальное  оборудование  (магнитолы,  СD – проигрыватели, DVD –

проигрыватели),  усилительно – акустические  устройства, электро –

музыкальные  инструменты (электрогитары,  синтезатор,  электронные  ударные  инструменты, радиомикрофоны,  светоцветовое  оборудование

для  дискотек – сканеры, стробоскоп, калейдоскоп),  3  персональных  компьютера  в хорошем  состоянии  и  1  компьютер  с  выходом  в  Интернет.

При  выполнении  задания  использовались  три  здания  учреждений

культуры, которые  требуют  капитального  ремонта ,   три   зрительных   зала   с   достаточным   количеством посадочных  мест,  все  здания  оборудованы   пожарной   сигнализацией На территориях Калининского, Терновского, Антоновского клубов установлены детские игровые площадки ,высажены цветы.

Творческие коллективы в течение отчетного периода принимали участие во

всех культурно – массовых мероприятиях как в поселении, так и на районном уровне. Хореографический коллектив неоднократно принимал участие в межрайонных  и  областных  конкурсах   хореографического творчества  и представил и  получил звания «образцовый» коллектив. В районном конкурсе «Мир начинается с детства» («Воспеваем героизм, подвиг, Победу»), посвященном Великой Победе, коллектив Калининского СДК заняли призовые места в своих номинациях с получением кубков.

Проведены досуговые услуги:

– показ результатов творческой деятельности клубных формирований:

проведение смотров, конкурсов, выставок, отчетных концертов;

–проведение спектаклей, концертов, в том числе и с участием

профессиональных коллективов;

–проведение праздников, народных гуляний, обрядов в соответствии с местными

обычаями и традициями;

– организация досуга различных групп населения: проведение вечеров отдыха,

танцевальных вечеров, дискотек, молодёжных балов,  детских утренников,

игровых, развлекательных программ;

За отчетный период в учреждениях культуры как и в 2014 году были сохранены все штатные единицы за счет оптимизации расходов бюджетных средств

За  отчетный  период  учреждения МБУК ЦР КСП «ЦБ» обеспечило доступностью библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей поселения обеспечении населения всех социальных групп, проживающих на территории Калининского сельского поселения, более качественной и разнообразной культурной услугой.

Основные виды деятельности:

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей поселения;

- формирование доступности фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;

- расширение контингента пользователей библиотек;

- совершенствование методов работы с различными категориями читателей;

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;

- выдача во временное пользование документов из библиотечного фонда;

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента;

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;

- предоставление пользователям доступа в глобальных информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;

- мониторинг потребностей пользователей и т.д.

Выводы:

- программа реализуется успешно;

- запланированные мероприятия программы за  2015 года выполнены;

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Калининского сельского поселения  целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» предоставлен в приложении № 1 к приложению

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма» за  2015 года.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований на 2015 год |  |  | Кассовый расход за 2015 год |  |  | Результативность проводимых программных мероприятий (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» и МБУК «ЦПСБ КСП» | 377,6 | 0,0 | 3834,4 | 309,0 | 0,0 | 3376,1 | 100 |
| 1.1.2 | Создание условий для организации досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 377,6 | 0,0 | 3024,4 | 197,0 | 0,0 | 2897,1 | 100 |
| 2.1.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания Библиотечное, информационное и справочное обслуживание | МБУК «ЦПСБ КСП» | 0,0 | 0,0 | 810,0 | 27,0 | 0,0 | 479,0 | 100 |
| 3.1.1. | Развитие материально-технической базы сфере культуры | МБУК ЦР КСП «ЦДК» | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

Приложение № 2

к  постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 05.07.2016 года № 105

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ»

ЗА  2015 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 05.11.2013 года  №69, на основании отчетов получателей  бюджетных средств  Калининского сельского поселения.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»».

Реализация программы была направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий Калининского сельского поселения и мероприятия по повышению качества водоснабжения и водоотведения, в том числе: водопроводные сети на территории поселения, содержание мест захоронения, организация освещения улиц и прочее благоустройство территории поселения.

На реализацию программы с учетом внесенных изменений (в редакции Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 03.12.2014 года № 59, в бюджете запланировано на 2015 год в сумме 848,1 тыс. рублей, по исполнении в отчетном периоде за  2015 год, на реализацию программы направлено 778,9 тыс.  В 2015 году произведен текущий ремонт водопроводных сетей протяженностью 280 метров по адресу: ст.Калининская ул.Молодежная  в сумме 62 тыс. рублей. На организацию освещения улиц, их технического обслуживания и присоединения потрачено на общую сумму 436,6 тыс. рублей;  на  содержание мест захоронения  выполнено на сумму 81,6 тыс. рублейв ом числе яуги по разработке проектной документации на техническое подключение участка уличного освещения по ул.ального и удал; на благоустройство территории Калининского сельского поселения, 260,7тыс.рублей, в том числе было приобретено одна детская игровые  площадки на сумму 91,8 тыс. рублей.

Выводы:

-Промежуточные значения целевых показателей за 2015 года достигнуты.

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы послужит восстановлению до нормативного уровня освещённости населённых пунктов Калининского сельского поселения, повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшению экологической ситуации в поселении целесообразно в 2016 году продолжить реализацию данной программы.

### Приложение 1                                                                                                                                                                                                                           к приложению № 2

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

за  2015 год»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2015 год | Кассовый расход за 2015 год | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация Калининского сельского поселения | Местный бюджет | 464,1 | 436,6 | 94 |
| 3 | Содержание мест захоронения | Администрация Калининского сельского поселения | Местный бюджет | 88,1 | 81,6 | 93 |
| 4 | Благоустройство территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО, озеленения населенных пунктов | Администрация Калининского сельского поселения | Местный бюджет | 295,9 | 260,7 | 88 |
| Всего: |  |  |  | 848,1 | 778,9 | 92 |

- Приложение 2

- к приложению № 2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ»

по состоянию на  01 января 2016 года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.01.2016 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 Активизация работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения |  |  |  |  |
| Организация освещения улиц, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. | Тыс. руб. | 393,6 | 848,1 | 85,9 |

Приложение № 4

к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения

от 05,07.2016 года № 105

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы» за  2015 года.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений о разработке целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 31.10.2013 года  №64, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Калининского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 год.

Реализация программы была направлена на  создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы  Калининского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения, сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествий.

В отчетном 2015 году на реализацию программы  направлено 357,8 тысяч рублей. Средства направлены следующим образом:

- на ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Калининского сельского поселения;

За счет средств областного бюджета  на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения исполнено в сумме 114,4тыс. рублей.

Выводы: улучшение транспортно-эксплутационных показателей автомобильных дорог общего пользования Калининского сельского поселения и целесообразно обеспечить  реализацию программы в 2016 году.

Приложение 1

к приложению №6

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  транспортной системы» за 2015 год

| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | План на 2015год | Исполнение по состоянию на 01.01.2016г | Результат исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Калининского сельского поселения в том числе: Областной бюджет Местный бюджет | тыс. руб. тыс. руб. | 114,4 8,3 | 114,4 8,2 | 100 98,8 |

Приложение № 5

к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения

от 05.07.2016 года № 105

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год.

Отчет об исполнении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2015 год составлен отделом экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения  в соответствии с Порядком принятия решений «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 22.10.2013 года №60, на основании отчетов получателей  бюджетных средств Калининского сельского поселения.

В приложении 1 представлена оценка реализации муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Реализация программы была направлена на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

За 2015 год на реализацию программы исполнено 20,6 тыс. рублей

В соответствии с целями Программы достигнуты следующие результаты:

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Выводы:

- программа реализуется успешно

- запланированные мероприятия программы на 2016 год будут выполняться.

Приложение 1

к приложению № 5

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2015 год.

| Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | Базовый показатель 2015г. | По состоянию на 01.01.2016г | Результат исполнения,(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Страхование членов ДПО | Тыс. рублей | 1 | 1 | 100 |
| Мероприятия по ГО и ЧС и обучение ответственных лиц | Тыс. рублей | 26,6 | 19,6 | 73,4 |