РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЛИНИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017г.                     № 10-1                        ст. Калининская

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2016 год.

В соответствии с постановлением  Администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2013 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района», Постановлением Администрации № 55 от 15.10.2013 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения, Цимлянского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за  2016 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по экономике и финансам Администрации Калининского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                   Савушинский А.Г.

Приложение к  постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения № 10-1 от 27.02.2017г.

Отчет о ходе работ по реализации муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2016 год

По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» по Калининскому сельскому поселению в 2016 году было выделено 844,5 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 844,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2016 год  662 тыс.рублей.

В рамках реализации программы   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за  2016 год выполнены следующие мероприятия:

Уборка территории населенных пунктов поселения, вдоль улиц от мусора. (по трудовому договору) в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения»  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами  населения»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

Средства местного бюджета – 90,2 тыс. рублей;

Обработка и уборка территорий кладбищ от мусора ( по труд. дог. и эксплуатация трактора)в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 13,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета- 13,0 тыс. рублей.

Обрезка и уборка сухих деревьев, вдоль улиц на территории поселения. (труд. договор и эксплуатация трактора) В рамках реализации подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» освоено  13,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 13,0 тыс. рублей.

Приобретение песка в весенний период для кладбищ и памятник. В рамках реализации подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» освоено  24,9 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 24,9 тыс. рублей.

Мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения. В рамках реализации подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» » освоено  520,9 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 520,9 тыс. рублей.

Приложение к  постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения № 00 от 00.00.2017г.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения |  | Объем финансовых средств из бюджета Калининского сельского поселения и ожидаемый конечный результат |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год План | 2016 год Факт | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Уборка территории населенных пунктов поселения, вдоль улиц от мусора. (по трудовому договору) | Администрация Калининского сельского поселения | тыс. рублей | 655,9 | 253,4 | 75,6 | 94,1 | 90,2 | 17,6 | 80 | 25 | 20 |
|  |  |  | человек |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Обработка и уборка территорий кладбищ от мусора ( по труд. дог. и эксплуатация трактора) | Администрация Калининского сельского поселения | тыс. рублей | 154,5 | 61,1 | 20,1 | 13,9 | 13,0 | 31,4 | 15,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Человек единиц |  | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 4 1 | 1 1 | 1 1 |
| 3 | Капитальный (косметичес- кий) ремонт памятников участникам ВОВ (приобретение материалов и оплата работ по труд. договору) | Администрация Калининского сельского поселения | тыс. рублей | 703,2 | 602,7 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  | человек |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Приобретение детского игрового оборудования | Администрация Калининского сельского поселения | тыс. руб. | 1263,6 | 1263,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | человек |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Обрезка и уборка сухих деревьев, вдоль улиц на территории поселения. (труд. договор и эксплуатация трактора) | Администрация Калининского сельского поселения | тыс. руб. | 318,4 | 0,0 | 27,4 | 13,0 | 13,0 | 100,0 | 120,0 | 25 | 20 |
|  |  |  | человек |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения | Администрация Калининского сельского поселения | тыс.руб. | 3995,8 | 634,7 | 436,6 | 698,5 | 520,9 | 451,7 | 717,7 | 270,7 | 265,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7433,9 | 2823,8 | 778,9 | 844,5 | 662,0 | 621,3 | 997,7 | 362,7 | 343,0 |