РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 февраля  2017г.                              № 3-1			 ст. Калининская

Об утверждении отчетности о ходе работ

по муниципальной программе «Развитие  культуры и туризма»

за счет средств  бюджета  Калининского

сельского поселения, формировании

и реализации в 2016 году.

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2013 г № 54 « Об утверждении порядка  разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных  программ Калининского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры  и туризма», утвержденной постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 63 от 31.10.2013 года , по результатам за 2016 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  Администрации Калининского

сельского поселения:                                                        А.Г.Савушинский

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

### Приложение № 1

К  постановлению №3-1 от 06.02.2017

Администрации Калининского

сельского поселения

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  на  2014-2018 ГОДЫ ЗА 2016ГОД

Отчет об исполнении долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры Калининского сельского поселения 2014-2018 годы за 2016год составлен сектором экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения  в соответствии постановлением  Администрации от  01.10.2013 г № 54 « Об утверждении порядка  разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных  программ Калининского сельского поселения на основании отчетов и пояснительных записок муниципальных бюджетных  учреждений Калининского сельского поселения.

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

В отчетном, 2016  году, на реализацию программы  было направлено 3566,3 тыс.рублей за счет собственных средств бюджета поселения и 682,3 тысяч рублей за счет средств областного бюджета. Основная часть суммы предназначалась для финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры.

В результате реализации программных мероприятий МБУК ЦР КСП «ЦДК», расположенного на территории  Калининского сельского поселения  были проведены 148 различных по  форме и тематике культурно-массовых мероприятий.

Выводы:

В течении отчетного периода  по сравнении с 2015  годом  прослеживается тенденция стабильности, активно проводится работа по привлечению к занятиям в  кружках и любительских объединениях детей и подростков сельского поселения.

Предложение

- - учитывая, что достижение результатов программы служит духовному и патриотическому воспитанию жителей Калининского сельского поселения  целесообразно в 2017году продолжить реализацию данной программы.

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Калининского сельского поселения на 2014-2018 годы предоставлен в приложении № 1 к приложению 1

### Приложение 1

к приложению №1

Отчет о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры Калининского сельского поселения 2014 – 2018 годы»

За 2016 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2016 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспе-чение выполнения муниципального задания муници-пальными учреж-дениями культуры | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | Местный, областной бюджет | 4391,7 | 4248,6 | 96,7 |
| 1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | МБУК ЦР НСП «ЦДК» | местный , областной бюджет | 4391,7 | 4248,6 | 96,7 |