АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09. 01.2019г.                                                       № 2                                    ст. Калининская

Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2013г. № 54 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Калининского сельского поселения Калининского района», постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018г № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018г. №104 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Калининское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) согласно приложению № 1.

- Отделу экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения при формировании бюджета Калининского сельского поселения на 2019 – 2020 годы и на период до 2030 года предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы на территории Калининского сельского поселения мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей объема средств бюджета Калининского сельского поселения.

- Постановление Администрации Калининского сельского поселения № 60 от 22.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» признать утратившим силу.

- Опубликовать настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет.

- Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                     А.Г. Савушинский

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Калининского сельского

поселения от 09.01.2019 № 2

ПАСПОРТ

муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Ведущий специалист по мобилизационной работе, пожарной безопасности, чрезвычайным ситуациям Администрации Калининского сельского поселения |
| Соисполнители Муниципальной программы | - | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | 78 пожарно-спасательная часть (далее - ПСЧ-78) федерального государственного казенного учреждения «1-й отряд федеральной противопожарной службы Ростовской области»; добровольное пожарное дружина Калининского сельского подразделения; |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. Пожарная безопасность. 2. Защита от чрезвычайных ситуаций. 3. Обеспечение безопасности на воде. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств сельского звена Областной подсистемы Российской системы чрезвычайных ситуаций (далее – ГЗ ОП РСЧС); поддержание в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС; охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения |
| Срок реализации муниципальной программы | – | срок реализации муниципальной программы 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Объем ассигнований бюджета Калининского сельского поселения, необходимого для финансирования муниципальной программы на период 2019 – 2030 годы 209,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 72,6 тыс. рублей; 2020 год – 17,0 тыс. рублей; 2021 год – 12,0 тыс. рублей; 2022 год – 12,0 тыс. рублей; 2023 год – 12,0 тыс. рублей; 2024 год – 12,0 тыс. рублей; 2025 год – 12,0 тыс. рублей; 2026 год – 12,0 тыс. рублей; 2027 год – 12,0 тыс. рублей; 2028 год – 12,0 тыс. рублей; 2029 год – 12,0 тыс. рублей; 2030 год – 12,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов ГЗ ОП РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде |

- Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния обстановки в сфере защиты населения и территории Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

- Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной деятельности защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Калининского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, ландшафтные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на Калининском водохранилище и ландшафтными пожарами.

В зоне подтопления проживает 200 человек, на территориях, подверженных угрозе распространения ландшафтных пожаров, – 250 человек.

Наиболее крупномасштабными могут быть по последствиям для населения поселения чрезвычайные ситуации в результате гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС и за проектной аварии на Ростовской АЭС.

Количество людей, эвакуируемых из опасных зон при наихудших сценариях развития гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС, может составить 490 человек, а радиационной аварии на Ростовской АЭС – 653 человека.

Ежегодно на территории Калининского сельского поселения происходят пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

Для ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории Калининского сельского поселения создана и функционирует группировка сил и средств ПСЧ-78 Федерального государственного казенного учреждения «1-й отряд Федеральной противопожарной службы по Ростовской области» и поисково-спасательное подразделение по поиску и спасению людей на водных объектах.

Выполнение соответствующих мероприятий обеспечило сокращение времени реагирования пожарных и спасательных расчетов на пожары, чрезвычайные ситуации, происшествия и расширило оперативные возможности пожарных и спасателей по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

Эффективность ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать пожар, чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы их последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях в Калининском сельском поселении создана и функционирует муниципальная система оповещения. В настоящее время общий охват населения поселения Цимлянска оповещением техническими средствами составляет 93,2 процентов.

Несмотря на ежегодные улучшения показателей по количеству спасенных людей проблемы пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Калининском сельском поселении решены не полностью.

Для анализа текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы принят 2018 год.

Так, в 2018 году:

- при пожарах погибло 0 человек, травмировано 0 человек, прямой материальный ущерб причинен в размере 300,0 тыс. рублей;

- в результате чрезвычайных ситуаций погибло 0 человек, пострадало 0 человек, материальный ущерб составил 0 тыс. рублей;

- на водоемах поселения погибло 0 человек.

Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения пожарных и спасателей.

Исходя из существующих угроз в Калининском сельском поселении противопожарное и поисково-спасательное подразделения поддерживаются в постоянной готовности и оснащены современной техникой и оборудованием для:

- тушения пожаров в жилом секторе, на объектах экономики и социальной сферы, ландшафтных пожаров;

- спасания людей на водных объектах.

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревание оборудования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (более 80 процентов системы оповещения). Для решения данной проблемы необходимо проведение модернизации оборудования в Калининском сельском поселении, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из бюджета Калининского сельского поселения.

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

- повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

- риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в Калининском сельском поселении в целом создана.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Цель муниципальной программы – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- поддержания в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения поселения.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов в сфере реализации муниципальной программы.

- Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

- количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

- количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

- количество обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС;

- охват населения поселения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

Срок реализации муниципальной программы: 2019 – 2030 годы.

В результате реализации муниципальной программы с 2019 по 2030 годы прогнозируется:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

- повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов ГЗ ОП РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;

- улучшить систему информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

- повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

Информация о показателях (индикаторах) подпрограммы приведена в таблице 1 приложения к муниципальной программе.

Раздел 3. Обоснование выделения

подпрограмм муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», обобщенная характеристика основных мероприятий

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах основные мероприятия выделены в три подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей и задач по предупреждению и ликвидации:

- пожаров – подпрограмма «Пожарная безопасность»;

- чрезвычайных ситуаций – подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- происшествий на водных объектах – подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде».

Выполнение данных подпрограмм решит задачу по созданию системы обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение целей и решения задач подпрограмм муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

В подпрограмму «Пожарная безопасность» включены основные мероприятия:

- дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных Калининского сельского поселения;

- обеспечение социальной поддержки добровольных пожарных Калининского сельского поселения;

- проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- учет и состояние пожарных гидрантов;

- информирование населения о мерах пожарной безопасности;

- обучение работников Администрации  Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума.

В подпрограмму «Защита от чрезвычайных ситуаций» включены основные мероприятия:

- поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В подпрограмму «Обеспечение безопасности на воде» включены основные мероприятия:

- информирование населения о мерах безопасности на воде (на льду).

Информация о подпрограммах и основных мероприятиях муниципальной программы приведена в таблице 3 приложения к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Калининского сельского поселения.

Объем ассигнований муниципальной программы на период 2019 – 2030 годы 209,6 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –  72,6 тыс. рублей;

2020 год –  17,0 тыс. рублей;

2021 год –  12,0 тыс. рублей;

2022 год –  12,0 тыс. рублей;

2023 год –  12,0 тыс. рублей;

2024 год –  12,0 тыс. рублей;

2025 год –  12,0  тыс. рублей;

2026 год –  12,0 тыс. рублей;

2027 год –  12,0 тыс. рублей;

2028 год –  12,0 тыс. рублей;

2029 год –  12,0 тыс. рублей;

2030 год –  12,0  тыс. рублей

Информация о расходах бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 4 приложения к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

5.1. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

- степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

- степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

5.2. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

5.3. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

5.3.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

5.3.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

5.3.3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль – ненаступление события.

5.3.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Информация о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведена в таблице 2 приложения к муниципальной программе.

Раздел 6.  Оценка эффективности муниципальной программы Калининского сельского поселения

6.1. Оценка эффективности муниципальной программы Калининского сельского поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Калининского сельского поселения.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.3. Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

- если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

- если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

6.4. Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.5. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

6.6. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Калининского сельского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

6.7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

- если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

6.8. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Калининского сельского поселения, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.9. Эффективность использования средств бюджета Калининского сельского поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Калининского сельского поселения по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

6.10. Бюджетная эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

- удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

- низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

6.11. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

6.12. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного

исполнителя и участников муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Администрация Калининского сельского поселения несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации разрабатывается Администрацией Калининского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней  со дня утверждения постановлением Администрации Калининского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года.

Участники муниципальной программы представляют в Администрацию Калининского сельского поселения для разработки плана реализации информацию не позднее 1 ноября текущего года.

Внесение изменений в план реализации проводится на основании предложений от участников программы, представленных в Администрацию Калининского сельского поселения в течение года выполнения плана реализации.

В случае принятия решения Администрацией Калининского сельского поселения по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Администрацией Калининского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной программы Администрация Калининского сельского поселения вносит на рассмотрение отчет об исполнении плана реализации по итогам:

- полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

- за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

Участники муниципальной программы представляют информацию в Администрацию Калининского сельского поселения для разработки отчета об исполнении плана реализации по итогам:

- полугодия – до 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным периодом;

- за год не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения (далее – методические рекомендации).

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании Администрации Калининского сельского поселения подлежит размещению Администрацией Калининского сельского поселения в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Администрация Калининского сельского поселения подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Администрации Калининского сельского поселения проект постановления Администрации Калининского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информацию о внесенных комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Калининского сельского изменениях в муниципальную программу;

- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

- информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировки целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

- иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится Администрацией Калининского сельского поселения в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Калининского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Калининского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, Администрация Калининского сельского в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Калининского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия постановления Администрации Калининского сельского поселения о его утверждении подлежит размещению Администрацией Калининского сельского не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе Администрации Калининского сельского по согласованию с ответственным исполнителем на основании поручения Главы Администрации Калининского сельского поселения.

Обращение к Главе Администрации Калининского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию в отделе экономии и финансов Администрации Калининского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Администрация Калининского сельского вносит изменения в постановление Администрации Калининского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, Администрация Калининского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел 8. Подпрограмма «Пожарная безопасность»

муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование подпрограммы | – | «Пожарная безопасность» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Ведущий специалист по мобилизационной работе, пожарной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям Администрации Калининского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | добровольная пожарная дружина Калининского сельского поселения; ПСЧ-78 Федерального государственного казенного учреждения «1-й отряд Федеральной противопожарной службы Ростовской области» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Калининского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; поддержание высокой готовности и дооснащение современной техникой и оборудованием добровольного пожарного общества Калининского сельского поселении; четкое взаимодействие добровольной пожарной дружины Калининского сельского поселения с ПСЧ-78 Федерального государственного казенного учреждения «1-й отряд Федеральной противопожарной службы Ростовской области» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество выездов на тушение пожаров; количество спасенных людей при пожарах |
| Сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации программы: 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем ассигнований подпрограммы муниципальной программы Калининского сельского поселения на период 2019 – 2030 годы -184,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 69,6 тыс. рублей; 2020 год – 15,0 тыс. рублей; 2021 год – 10,0 тыс. рублей; 2022 год – 10,0 тыс. рублей; 2023 год – 10,0 тыс. рублей; 2024 год – 10,0 тыс. рублей; 2025 год – 10,0 тыс. рублей; 2026 год – 10,0 тыс. рублей; 2027 год – 10,0 тыс. рублей; 2028 год – 10,0 тыс. рублей; 2029 год – 10,0 тыс. рублей; 2030 год - 10,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений |

- 8.2. Характеристика сферы

- реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности.

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории поселения функционирует:

- ПСЧ-78 Федерального государственного казенного учреждения «1-й отряд Федеральной противопожарной службы Ростовской области»;

- добровольной пожарной дружины Калининского сельского поселения общей численностью 10 человек.

Несмотря на то, что в целом обстановка с пожарами и их последствиями в Калининском сельском поселении имеет устойчивую положительную динамику, проблемы пожарной безопасности решены не полностью.

Развитию пожаров, в результате чего гибнут и получают травмы люди, способствует не своевременное сообщение о пожаре в пожарную охрану и недостаточная эффективность действий некоторых добровольных пожарных по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ из-за низкого уровня их материально-технической оснащенности.

В 2018 году в Калининском сельском поселении пожарными выполнено: выездов на тушение пожаров – 6; произошло: пожаров в частном секторе - 2, возгораний сухой сорной растительности - 4; погибло - 0 человек, пострадавших – 0 человек, спасено - 0 человек.

Наибольшее количество пожаров приходится на пожары в жилом секторе и ландшафтные пожары.

Основной проблемой пожарной безопасности являются:

- нарушение населением требований пожарной безопасности;

- выжигание сухой растительности.

Исходя из существующих угроз в Калининском сельском поселении, необходимо поддерживать в постоянной готовности, развивать и оснащать необходимым имуществом и оборудованием добровольная пожарная дружина Калининского сельского поселения для борьбы с ландшафтными пожарами.

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности.

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

- снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия;

- повысить уровень противопожарной безопасности населения;

- повысить уровень оперативности реагирования добровольная пожарная дружина Калининского сельского поселения.

Социальная эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям и снижению количества погибших и травмированных на пожарах.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от пожаров.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате пожаров.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники подпрограммы муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа природных или бытовых пожаров и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной пожарной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации подпрограммы муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере пожарной безопасности нормативная правовая база в Калининском сельском поселении в целом создана.

- 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

- конечные результаты, сроки реализации подпрограммы «Пожарная безопасность»

Цель подпрограммы муниципальной программы – повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Калининского сельского поселение.

Основные задачи:

- обеспечение эффективного предупреждения 
и ликвидации пожаров;

- поддержание высокой готовности и дооснащение необходимым имуществом и оборудованием  добровольного пожарного общества Калининского сельского поселении;

- четкое взаимодействие добровольной пожарной дружины Калининского сельского поселения с ПСЧ-78 Федерального государственного казенного учреждения «1-й отряд Федеральной противопожарной службы Ростовской области».

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

- количество выездов на тушение пожаров;

- количество спасенных людей при пожарах.

Срок реализации программы: 2019 – 2030 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2019 по 2030 годы прогнозируется снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия.

Информация о показателях (индикаторах) подпрограммы приведена в таблице 1 приложения к муниципальной программе.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Пожарная безопасность»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

Основные мероприятия:

- дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных Калининского сельского поселения;

- обеспечение социальной поддержки добровольных пожарных Калининского сельского поселения;

- проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- учет и состояние пожарных гидрантов;

- информирование населения о мерах пожарной безопасности;

- обучение работников Администрации  Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы будут решены задачи по поддержанию высокой готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием добровольного пожарного общества Калининского сельского поселения, силами и средствами, которых будет достигнута цель подпрограммы по повышению уровня пожарной безопасности населения и территории Калининского сельского поселения.

8.4.1. Основное мероприятие «Дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных Калининского сельского поселения»

В рамках основного мероприятия «Дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных Калининского сельского поселения» планируются мероприятия по поддержанию высокой готовности и дооснащению необходимым имуществом, оборудованием и снаряжением добровольных пожарных Калининского сельского поселения, силами и средствами, которых будет достигнута цель подпрограммы по повышению уровня пожарной безопасности населения и территории Калининского сельского поселения.

Для реализации мер, направленных на улучшение оперативных возможностей добровольной пожарной охраны Калининского сельского поселения при тушении пожаров и спасании людей на пожарах, запланированы следующие мероприятия:

- приобретение ранцев противопожарных типа РП-15 «Ермак+»;

- приобретение ремонтных комплектов гидропультов на ранцы противопожарные типа РП-15 «Ермак+»;

- приобретение хлопуш пожарных резиновых;

- приобретение опознавательных вещей для членов пожарной дружины (накидок, жетонов, удостоверений);

- приобретение расходных материалов на бензиновые триммеры для покоса сорной растительности.

8.4.2. Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки добровольных пожарных Калининского сельского поселения»

В рамках основного мероприятия «Обеспечение социальной поддержки добровольных пожарных Калининского сельского поселения» планируются мероприятия по моральной и материальной заинтересованности добровольных пожарных Калининского сельского поселения.

Для реализации мер, направленных на улучшение морального и материального состояния добровольных пожарных Калининского сельского поселения, запланированы следующие мероприятия:

- страхование добровольных пожарных Калининского сельского поселения;

- поощрение (премирование) активных  добровольных пожарных Администрации Калининского сельского поселения.

8.4.3. Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»

В рамках основного мероприятия «Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» планируются мероприятия по обеспечению защищенности территории от ландшафтных пожаров и от пожаров в жилом секторе Калининского сельского поселения.

Для реализации мер, направленных на повышение защищенности от ландшафтных пожаров территории Калининского сельского поселения, кабинетов и гаражей Администрации Калининского сельского поселения, запланированы следующие мероприятия:

- опашка противопожарных минерализованных полос;

- перезарядка (поверка) огнетушителей.

8.4.4. Основное мероприятие «Учет и состояние пожарных гидрантов»

В рамках основного мероприятия «Учет и состояние пожарных гидрантов» планируются мероприятия по обеспечению 100% готовности к работе пожарных гидрантов, расположенных на территории Калининского сельского поселения.

Для реализации мер, направленных на улучшение оперативных возможностей пожарной охраны ПСЧ-78 при тушении пожаров, запланированы следующие мероприятия:

- приобретение и установка новых пожарных гидрантов;

- изготовление и установка указателей ПГ (пожарный гидрант).

8.4.5. Основное мероприятие «Информирование населения о мерах

пожарной безопасности»

В рамках основного мероприятия «Информирование населения о мерах пожарной безопасности» планируются мероприятия по повышению уровня пропаганды среди населения по действиям при возгорании сухой сорной растительности и запрете разведения костров и выжигание сухой сорной растительности во время установления особого противопожарного режима на территории Калининского сельского поселения.

Для реализации мер, направленных на информирование населения действиям при возгорании сухой сорной растительности и запрете разведения костров во время установления особого противопожарного режима через средства массовой информации, запланированы следующие мероприятия:

- информирование населения о запрете разведения костров и выжигание сухой сорной растительности во время установления особого противопожарного режима на территории Калининского сельского поселения через средства массовой информации.

8.4.6. Основное мероприятие «Обучение работников Администрации  Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума»

В рамках основного мероприятия «Обучение работников Администрации  Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума» планируются мероприятия по повышению уровня знаний работников Администрации Калининского сельского поселения мерам пожарной безопасности на рабочих местах.

Для реализации мер, направленных на повышение уровня знаний работников Администрации Калининского сельского поселения мерам пожарной безопасности на рабочих местах, запланированы следующие мероприятия:

- обучение работников Администрации  Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума.

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограммы приведена в таблице 5 приложения к муниципальной программе.

8.4.7. Основное мероприятие «Обеспечение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения»

В рамках основного мероприятия «Обеспечение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения» планируются мероприятия по обеспечению высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения.

Для реализации мер, направленных на повышение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения, запланированы следующие мероприятия:

- повышение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения.

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограммы приведена в таблице 5 приложения к муниципальной программе.

8.4.8. Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения»

В рамках основного мероприятия «Информирование населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения» планируются мероприятия по повышению уровня знаний населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения.

Для реализации мер, направленных на повышение уровня знаний населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения, запланированы следующие мероприятия:

- повышение уровня знаний населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения через средства массовой информации.

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограммы приведена в таблице 5 приложения к муниципальной программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Пожарная безопасность»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Калининского сельского поселения.

Объем ассигнований подпрограммы муниципальной программы на период 2019 – 2030 годы 184,6 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –  69,6 тыс. рублей;

2020 год –  15,0 тыс. рублей;

2021 год –  10,0 тыс. рублей;

2022 год –  10,0 тыс. рублей;

2023 год –  10,0 тыс. рублей;

2024 год –  10,0 тыс. рублей;

2025 год –  10,0 тыс. рублей;

2026 год –  10,0 тыс. рублей;

2027 год –  10,0 тыс. рублей;

2028 год –  10,0 тыс. рублей;

2029 год –  10,0 тыс. рублей;

2030 год –  10,0  тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 4 приложения к муниципальной программе.

Раздел 9. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

9.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование подпрограммы | – | «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Ведущий специалист по мобилизационной работе, пожарной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям Администрации Калининского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | сельское звено Областной подсистемы Российской системы чрезвычайных ситуаций |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств сельского звена Областной подсистемы Российской системы чрезвычайных ситуаций; поддержание в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения Калининского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество статей (заметок) по профилактическим мероприятиям; количество обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС; количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения |
| Сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации программы: 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем ассигнований подпрограммы муниципальной программы Калининского сельского поселения на период 2019 – 2030 годы 0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей. 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей; 2029 год – 0 тыс. рублей; 2030 год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов ГЗ ОП РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Защита от чрезвычайных ситуаций»

Сферой реализации подпрограммы муниципальной программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Калининского сельского поселения существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, ландшафтные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды в Калининском водохранилище и ландшафтными пожарами.

В зоне подтопления проживает 200 человек, на территориях, подверженных угрозе распространения ландшафтных пожаров, – 250 человек.

Наиболее крупномасштабными могут быть по последствиям для населения поселения чрезвычайные ситуации в результате гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС и за проектной аварии на Ростовской АЭС.

Количество людей, эвакуируемых из опасных зон при наихудших сценариях развития гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС, может составить 490 человек, а радиационной аварии на Ростовской АЭС – 653 Ежегодно в Калининском сельском поселении происходят дорожно-транспортные происшествия, периодически возникают очаги опасных болезней сельскохозяйственных животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей.

В качестве базового года для анализа сферы реализации подпрограммы принят 2018 год.

В 2018 году на территории Калининского сельского поселения произошло 0 ЧС, в которых пострадало 0 человек и погибло 0 человек.

А находящаяся в 40 км от г. Цимлянска «Поисково-спасательная служба» МКУ «Управление ГОЧС г. Волгодонска» не обеспечивает сокращение времени реагирования спасательных расчетов на чрезвычайные ситуации, происшествия и расширение оперативной возможности по оказанию своевременной и квалифицированной помощи жителям Калининского сельского поселения, попавшим в беду.

Важную роль в управлении силами и средствами занимает подготовка и обучение руководящего состава и специалистов ГЗ ОП РСЧС. В целях подготовки квалифицированных кадров в области функционирует государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» (г. Ростов-на-Дону) и отдел подготовки МКУ «Управление ГОЧС г. Волгодонска» Ростовской области.

Данные учреждения имеют хорошую учебную и материально-техническую базу для обеспечения процесса обучения и подготовки специалистов. В 2018 году подготовлено и обучено 6 специалистов ГЗ ОП РСЧС.

В целях обеспечения процесса обучения и подготовки руководящего состава и специалистов сельского звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций нужно постоянно улучшать в соответствии с современными требованиями учебную и материально-техническую базу.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения. В этих целях в Калининском сельском поселении создана и функционирует муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения. В настоящее время общий охват населения поселения оповещением техническими средствами составляет 93,2 процентов.

Ежегодно в Калининском сельском поселении прогнозируются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в результате которых могут гибнуть люди и наноситься материальный ущерб.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

В Калининском сельском поселении рекомендованные объемы резервов в целом созданы.

Исходя из прогнозируемых на территории поселения угроз чрезвычайных ситуаций этих резервов достаточно. Соответствующие проблемы обеспечения материальными ресурсами решаются на региональном и муниципальном уровнях.

Проблемой при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревание оборудования муниципальной системы оповещения. Для решения данной проблемы необходимо ее совершенствование, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение значительных финансовых средств из бюджета Калининского сельского поселения.

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций.

Реализация подпрограммы муниципальной программы в полном объеме позволит:

- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

- повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций нормативная правовая база в Калининском сельском поселении в целом создана.

9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

«Защита от чрезвычайных ситуаций»

Цель подпрограммы – снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- поддержание в постоянной готовности и совершенствование муниципальной системы оповещения населения поселения.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

- количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

- количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

- количество статей (заметок) по профилактическим мероприятиям;

- количество обученных специалистов сельского звена областной подсистемы РСЧС;

- количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты;

- охват населения поселения оповещаемого муниципальной системой оповещения.

Срок реализации программы: 2019 – 2030 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2019 по 2030 годы прогнозируется:

- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия;

- повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений;

- произвести не менее 20 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия.

- спасти и оказать помощь не менее 300 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

- опубликовать не менее 25 статей (заметок) по профилактическим мероприятиям;

- закупить не менее 200 современных образцов средств индивидуальной защиты;

- обучить не менее 25 специалистов ГЗ ОП РСЧС;

- увеличить охват населения поселения оповещаемого муниципальной системой оповещения с 93,2 до 97,9 процентов.

Информация о показателях (индикаторах) подпрограммы приведена в таблице 1 приложения к муниципальной программе.

9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Защита от чрезвычайных ситуаций»

Достижение целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий.

Основные мероприятия:

- поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Калининского сельского поселения;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет решена задача по обеспечению и поддержанию высокой готовности сил и средств Калининского сельского поселения.

Силами и средствами Калининского сельского поселения будут решены задачи по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержанию и реконструкции муниципальной системы оповещения населения поселения и достигнута цель подпрограммы муниципальной программы.

9.4.1. Основное мероприятие «Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения»

В рамках основного мероприятия «Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения» планируются мероприятия по обеспечению высокой готовности средств оповещения и своевременного оповещения населения Калининского сельского поселения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для реализации мер, направленных на своевременное информирование (оповещение) населения об угрозе и возникновении ЧС и повышение качества работы средств оповещения, запланированы следующие мероприятия:

- обслуживание и ремонт электрических сирен типа СОР 40qsm, устройств громкой связи типа и аппаратуры громкой связи, установленной на автомобилях Администрации Калининского сельского поселения.

9.4.2. Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»

В рамках основного мероприятия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» планируются мероприятия по проведению профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении ЧС.

Для реализации мер, направленных на повышение квалификации специалистов ГЗ ОП РСЧС в УМЦ ГОЧС РО и ОП МКУ «УГОЧС г. Волгодонска», обеспечению средствами индивидуальной защиты, доведению до населения информации об угрозе и возникновении ЧС запланированы следующие мероприятия:

- обучение специалистов ГЗ ОП РСЧС в УМЦ ГОЧС РО и ОП МКУ «УГОЧС

г. Волгодонска»;

- обеспечение работников Администрации и муниципальных объектов Калининского сельского поселения  средствами индивидуальной защиты;

- приобретение противочумных одноразовых костюмов;

- информирование населения мерам безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС через средства массовой информации.

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограммы приведена в таблице 5 приложения к муниципальной программе.

9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Защита от чрезвычайных ситуаций»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Калининского сельского поселения.

Объем ассигнований бюджета Калининского сельского поселения подпрограммы муниципальной программы на период 2019 – 2030 годы – 0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год –  0 тыс. рублей;

2020 год –  0 тыс. рублей;

2021 год –  0 тыс. рублей;

2022 год –  0 тыс. рублей;

2023 год –  0 тыс. рублей;

2024 год –  0 тыс. рублей;

2025 год –  0 тыс. рублей;

2026 год –  0 тыс. рублей;

2027 год –  0 тыс. рублей;

2028 год –  0 тыс. рублей;

2029 год –  0 тыс. рублей;

2030 год –  0 тыс. рублей.

Информация о расходах бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 4 к муниципальной программе.

Раздел 10. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

10.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| Наименование подпрограммы | – | «Обеспечение безопасности на воде» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | – | Ведущий специалист по мобилизационной работе, пожарной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране окружающей среды Администрации Калининского сельского поселения |
| Участники программы | – | поисково-спасательное подразделение |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение уровня безопасности на водных объектах Калининского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – | количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах; количество предотвращенных происшествий на водных объектах; количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях; количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |
| Этапы и сроки реализации программы | – | этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | – | Объем ассигнований бюджета Калининского сельского поселения подпрограммы на период 2019 – 2030 годы 25,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3,0 тыс. рублей; 2020 год – 2,0 тыс. рублей; 2021 год – 2,0 тыс. рублей; 2022 год – 2,0 тыс. рублей; 2023 год – 2,0 тыс. рублей; 2024 год – 2,0 тыс. рублей; 2025 год – 2,0 тыс. рублей; 2026 год – 2,0 тыс. рублей; 2027 год – 2,0 тыс. рублей; 2028 год – 2,0 тыс. рублей; 2029 год – 2,0 тыс. рублей; 2030 год –2,0тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах; повышение уровня оперативности реагирования спасательных подразделений; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных ситуациях на льду |

- 10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

- «Обеспечение безопасности на воде»

Водные объекты поселения включают в себя: залив Цимлянского водохранилища.

Основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на воде.

Для предупреждения несчастных случаев  водоемах Калининского сельского поселения проводится профилактическая работа специалистами поселения.

В 2018 году специалистами:

- выполнено 15 профилактических мероприятий на водных объектах поселения;

- оказана помощь - 0 человек.

Выполнение соответствующих мероприятий расширили оперативные возможности спасателей по оказанию своевременной и квалифицированной помощи людям, попавшим в беду.

Несмотря на ежегодные улучшения показателей по спасенным людям проблемы безопасности на водных объектах поселения полностью не решены.

В качестве базового года для анализа сферы реализации подпрограммы муниципальной программы принят 2018 год.

В 2018 году произошло на водных объектах 0 происшествие, в которых утонуло 0 человек и спасено 0 человек.

Подпрограмма муниципальной программы направлена на обеспечение и повышение уровня безопасности на водных объектах.

Реализация подпрограммы муниципальной программы позволит:

- снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

- повысить уровень безопасность на водных объектах.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям на водных объектах.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от происшествий на водных объектах.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате происшествий на водных объектах.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации подпрограммы муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники подпрограммы муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные техногенные катастрофы на водных объектах и стихийные бедствия, вызванные повышенными уровнями воды в результате нагонных явлений, паводков и прохождения волны весеннего половодья;

- природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето);

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества пострадавших людей на водных объектах.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере безопасности на водных объектах нормативная правовая база в Калининском сельском поселении в целом создана.

- 10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

Цель подпрограммы – повышение уровня безопасности на водных объектах Калининского сельского поселения.

Основные задачи:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

- поддержание высокой готовности сил и средств Калининского поисково-спасательного подразделения.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

- количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах;

- количество предотвращенных происшествий на водных объектах;

- количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях;

- количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

- количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы 2019-2030 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2019 по 2030 годы прогнозируется:

- снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

- предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей из опасных мест на льду;

- провести по безопасности на воде лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях.

Информация о показателях (индикаторах) подпрограммы приведена в таблице 1 приложения к муниципальной программе.

- 10.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

- «Обеспечение безопасности на воде»

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий:

- пропаганда среди населения и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде (на льду).

10.4.1. Основное мероприятие «Пропаганда среди населения

и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

на воде (на льду)»

В рамках основного мероприятия «Пропаганда среди населения и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде (на льду)» планируются мероприятия по обеспечению безопасности нахождения граждан на воде.

Для реализации мер, направленных на снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий, предотвращения происшествий на воде, путем удаления людей из опасных мест на льду, проведение по безопасности на воде лекций и бесед в общеобразовательных и других учебных заведениях, запланированы следующие мероприятия:

- изготовление и установка информационных щитов;

- информирование и обучение населения мерам безопасности на воде через средства массовой информации;

- информирование и обучение населения мерам безопасности на льду через средства массовой информации.

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограммы приведена в таблице 5 приложения к муниципальной программе.

- Раздел 4 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде»

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы государственной программы осуществляется за счет средств бюджета Калининского сельского поселения.

Объем ассигнований бюджета Калининского сельского поселения подпрограммы муниципальной программы  на период 2019 – 2030 годы 25,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 3,0 тыс. рублей;

2020 год – 2,0 тыс. рублей;

2021 год – 2,0 тыс. рублей;

2022 год – 2,0 тыс. рублей;

2023 год – 2,0 тыс. рублей;

2024 год – 2,0 тыс. рублей;

2025 год – 2,0 тыс. рублей;

2026 год – 2,0 тыс. рублей;

2027 год – 2,0 тыс. рублей;

2028 год – 2,0 тыс. рублей;

2029 год – 2,0 тыс. рублей;

2030 год –2,0тыс. рублей

Информация о расходах бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представлена в таблице 4 к муниципальной программе.

|  |  | Приложение к муниципальной программе Калининского сельского поселения «Защита населения и территории Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| --- | --- | --- |

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и ее подпрограмм и их значениях

| - № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Количество обученных специалистов сельского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | - тысяч человек | - 2,1 | - 2,2 | - 2,3 | - 2,4 | - 2,5 | - 2,5 |
|  |  | - процентов | - 93,2 | - 93,5 | - 93,8 | - 94,0 | - 100,0 | - 100,0 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3. | Количество статей (заметок) о профилактических мероприятиях | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.4. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Количество обученных специалистов сельского звена областной подсистемы РСЧС | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.6. | Охват населения поселения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | - 2,1 | - 2,2 | - 2,3 | - 2,4 | - 2,4 | - 2,5 |
|  |  | процентов | - 93,2 | - 93,5 | - 93,8 | - 94,0 | - 94,2 | - 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.4. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| - № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| - 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество обученных специалистов сельского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | - тысяч человек | - 2,1 | - 2,2 | - 2,3 | - 2,4 | - 2,4 | - 2,5 |
|  |  | - процентов | - 94,9 | - 95,5 | - 96,1 | - 96,5 | - 97,2 | - 97,9 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Количество статей (заметок) о профилактических мероприятиях | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.4. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Количество обученных специалистов сельского звена областной подсистемы РСЧС | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.6. | Охват населения поселения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | - 2,1 | - 2,2 | - 2,3 | - 2,4 | - 2,4 | - 2,5 |
|  |  | процентов | - 94,9 | - 95,5 | - 96,1 | - 96,5 | - 97,2 | - 97,9 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.4. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Количество выездов пожарного и спасательного подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | Кв = Кп + Кс + Ксв | Кв – количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия Кп – количество выездов пожарных подразделений на пожары Кс – количество выездов спасательного подразделения на суше Ксв – количество выездов поисково-спасательного подразделения на воде |
| 2. | Показатель 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Кс = Кп + Ксп + Ксв | Кс – количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях Кп – количество человек, спасенных при пожарах подразделениями Ксп – количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях спасательным подразделением на суше Ксв – количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях поисково-спасательным подразделением на воде |
| 3. | Показатель 3. Количество обученных специалистов ГЗ ОП РСЧС | человек | Показатель определяется согласно ежегодному плану обучения в УМЦ ГОЧС РО и ОП МКУ «Управление ГОЧС г. Волгодонска» | Базовый показатель – 3-5 человек |
| 4. | Показатель 4. Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | Ко = Кф / Кн * 100% | Ко – количество оповещаемого населения Кф – количество оповещаемого населения на 2018год (2,5 тыс. человек) Кн – количество населения поселения (2,5 тыс. человек) |
| 5. | Показатель 1.1. Количество выездов на тушение пожаров | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей ПСЧ-78 ФГКУ «1-й ОФПС РО» | Базовый показатель - количество выездов расчетов пожарной части на тушение пожаров |
| 6. | Показатель 1.2. Количество спасенных людей при пожарах | человек | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей ПСЧ-78 ФГКУ «1-й ОФПС РО» | Базовый показатель - количество спасенных людей пожарными расчетами |
| 7. | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей Калининского ПСП | Базовый показатель – количество выездов расчетов поисково-спасательного подразделения |
| 8. | Показатель 2.2. Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей Калининского ПСП | Базовый показатель – количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях расчетами поисково-спасательного подразделения |
| 9. | Показатель 2.3. Количество статей (заметок, обращений) по профилактическим мероприятиям | единиц | Показатель определен согласно ежегодному плану | Базовый показатель – количество статей (заметок, обращений) по профилактическим мероприятиям |
| 10. | Показатель 2.4. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | проценты | Показатель определен согласно ежегодному плану | Базовый показатель – количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты |
| 11. | Показатель 3.5. Количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей Калининского ПСП на воде | Базовый показатель – количество спасенных людей, и которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях ПСП на воде |

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1: «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Улучшение оперативных возможностей добровольной пожарной охраны Калининского сельского поселения при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  | Снижение оперативных возможностей добровольной пожарной охраны Калининского сельского поселения при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Показатель 1 Показатель 1.1, 1.2 |
| 1.2. | Обеспечение социальной поддержки добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Улучшение морального и материального состояния добровольных пожарных Калининского сельского поселения |  | Снижение морального и материального состояния добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Показатель 1, 2 Показатель 1.1, 1.2 |
| 1.3. | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Повышение уровня защищенности помещений от пожаров и территории Калининского сельского поселения от ландшафтных пожаров |  | Снижение уровня защищенности помещений от пожаров и территории Калининского сельского поселения от ландшафтных пожаров | Показатель 1, 2.3 |
| 1.4. | Учет и состояние пожарных гидрантов | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Улучшение оперативных возможностей пожарной охраны ПСЧ-78 при тушении пожаров |  | Ухудшение оперативных возможностей пожарной охраны ПСЧ-78 при тушении пожаров | Показатель 2, 1.1 |
| 1.5. | Информирование населения о мерах пожарной безопасности | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Повышение уровня пропаганды среди населения по действиям при возгорании сухой растительности и запрете разведения костров во время установления особого противопожарного режима |  | Снижение уровня пропаганды среди населения по действиям при возгорании сухой растительности и запрете разведения костров во время установления особого противопожар-ного режима | Показатель 4 |
| 1.6. | Обучение работников Администрации Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Повышение уровня знаний работников Администрации Калининского сельского поселения мерам пожарной безопасности на рабочих местах |  | Снижение уровня знаний работников Администрации Калининского сельского поселения мерам пожарной безопасности на рабочих местах | Показатель 4.1 |
| 1.7. | Обеспечение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Повышение уровня высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения |  | Снижение уровня высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения | Показатель 1 Показатель 1.1, 1.2 |
| 1.8. | Информирование населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Повышение уровня знаний населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения |  | Снижение уровня знаний населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Показатель 4 |
| 2. | Подпрограмма 2: «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения поселения | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Своевременное информирование и оповещение населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций |  | Снижение уровня информирования и оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Показатель 1 Показатель 1.1, 1.2 |
| 2.2. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Повышение квалификации специалистов ГЗ ОП РСЧС в УМЦ ГОЧС РО и ОП МКУ «УГОЧС г. Волгодонска» |  | Снижение уровня квалификации специалистов ГЗ ОП РСЧС в УМЦ ГОЧС РО и ОП МКУ «УГОЧС г. Волгодонска» | - Показатель 2, 2.4, 3.4, 3.5 |
| 3. | Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пропаганда среди населения и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде (на льду) | Администрация Калининского сельского поселения | 2019 г. | 2030 г. | Проведение профилактических мероприятий и обучение населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде (на льду) через средства массовой информации |  | Увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | Показатель 4 |

Таблица 4

РАСХОДЫ

бюджета Калининского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год (2018) | первый год планового периода(2019) | второй год планового периода (2020) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории Калининского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 151,5 | 72,6 | 17 | 12 |  | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 110,5 | 69,6 | 15,0 | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение социальной поддержки добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 28,0 | 60,0 | 15,0 | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Учет и состояние пожарных гидрантов | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 30,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 6,0 | 3,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Обучение работников Администрации Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 2,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 7,5 | 1,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Информирование населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Обслуживание пожарной сигнализации | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  |  |  |  | 8,0 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2,0 | Пропитка деревянных конструкций чердачного помещения + срезы | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2,1 | Проверка сопротивления изоляции электросети | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Страхование добровольных пожарных | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограм-ма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 8,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 6,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 33,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Пропаганда среди населения и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде (на льду) | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 33,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории Калининского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |
|  |  | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение социальной поддержки добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Учет и состояние пожарных гидрантов | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Информирование населения о мерах пожарной безопасности | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Обучение работников Администрации Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Информирование населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограм-ма 2 | Защита от чрезвычайных ситуаций | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |
|  |  | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Пропаганда среди населения и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде (на льду) | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС |  | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |

Таблица 5

ПЛАН

реализации основных мероприятий муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Защита населения и территории Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Пожарная безопасность» | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС | Снижение рисков возникновения пожаров; улучшение процесса обучения населения мерам пожарной безопасности; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров | Х | 69,6 | 0 | 69,6 | 0 |
| 1.1. | Дооснащение необходимым имуществом, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС | Улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных Калининского сельского поселения при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2019 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие: Приобретение ранцев противопожарных типа РП-15 «Ермак+», 6 шт. | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных Калининского сельского поселения при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие: Приобретение ремонтных комплектов гидропультов на ранцы противопожарные типа РП-15 «Ермак+», 5,0 шт. | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных Калининского сельского поселения при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2019 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие: Приобретение хлопуши пожарной резиновой | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных Калининского сельского поселения при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие: Приобретение опознавательных вещей для добровольных пожарных (накидок, жетонов, удостоверений) | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных Калининского сельского поселения при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие: Приобретение расходных материалов на бензиновые триммеры для покоса сорной растительности | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей добровольных пожарных Калининского сельского поселения при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение социальной поддержки добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС | Улучшение морального и материального состояния добровольных пожарных Калининского сельского поселения | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Мероприятие: Страхование добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Улучшение морального и материального состояния добровольных пожарных Калининского сельского поселения | 31.12.2019 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие: Поощрение (премирование) активных добровольных пожарных Администрации Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Улучшение морального и материального состояния добровольных пожарных Калининского сельского поселения | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС | Повышение защищенности от ландшафтных пожаров территории Калининского сельского поселения | 31.12.2019 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие: Опашка противопожарных минерализованных полос | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Обеспечение защищенности от пожаров жилого сектора Калининского сельского поселения | 31.12.2019 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 |
| 1.3.2. | Мероприятие: Перезарядка (поверка) огнетушителей | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение защищенности от пожаров кабинетов и гаражей Администрации Калининского сельского поселения | 31.12.2019 | 1,5 | 0 | 5,0 | 0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Учет и состояние пожарных гидрантов | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС | Улучшение оперативных возможностей пожарной охраны ПСЧ-78 при тушении пожаров | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Мероприятие: Приобретение и установка новых пожарных гидрантов | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей пожарной охраны ПСЧ-78 при тушении пожаров | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Мероприятие: Обслуживание пожарной сигнализации | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Улучшение оперативных возможностей пожарной охраны ПСЧ-78 при тушении пожаров | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Основное мероприятие: Информирование населения о мерах пожарной безопасности | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС | Повышение уровня пропаганды среди населения по действиям при возгорании сухой сорной растительности и запрете разведения костров во время установления особого противопожарного режима | 31.12.2019 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 |
| 1.5.1. | Мероприятие: Информирование населения о запрете разведения костров и выжигание сухой сорной растительности во время установления особого противопожарного режима на территории Калининского сельского поселения через средства массовой информации | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение уровня пропаганды среди населения по действиям при возгорании сухой сорной растительности и запрете разведения костров во время установления особого противопожарного режима через средства массовой информации | 31.12.2019 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 |
| 1.6. | Основное мероприятие: Обучение работников Администрации Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения. | Повышение уровня знаний работников Администрации Калининского сельского поселения мерам пожарной безопасности на рабочих местах | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Мероприятие: Обучение работников Администрации Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение уровня знаний работников Администрации Калининского сельского поселения мерам пожарной безопасности на рабочих местах | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Основное мероприятие: Обеспечение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения |  | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1. | Мероприятие: Обеспечение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения |  | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Основное мероприятие: Информирование населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение уровня знаний населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения | 31.12.2019 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |
| 1.8.1. | Мероприятие: Информирование населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения через средства массовой информации | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение уровня знаний населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения | 31.12.2019 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 1.9. | Контрольное событие | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Обеспечение высокой готовности и дооснащение современным оборудованием добровольной пожарной охраны Калининского сельского поселения, уменьшение количества пожаров и возгораний на территории Калининского сельского поселения | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2: «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение возможных их последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов сельского звена ОП РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Поддержание в готовности и модернизация муниципальной системы оповещения населения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Своевременное информирование (оповещение) населения об угрозе и возникновении ЧС | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие: Услуги ОАО «Мегафон» (денежные средства на служебный телефон) | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Своевременное информирование (оповещение) населения об угрозе и возникновении ЧС | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие: Пополнение денежными средствами симкарт электрических сирен типа С-40gsm (услуги ОАО «Мегафон») | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Своевременное информирование (оповещение) населения об угрозе и возникновении ЧС | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Мероприятие: Обслуживание и ремонт электрических сирен типа С-40gsm, устройств громкой связи типа УГС-200 и аппаратуры громкой связи, установленной на автомобилях Администрации Калининского сельского поселения | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения. | Повышение качества работы средств оповещения | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Мероприятие: Обучение специалистов ГЗ ОП РСЧС в УМЦ ГОЧС РО и ОП МКУ «УГОЧС г. Волгодонска» | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение квалификации специалистов ГЗ ОП РСЧС в УМЦ ГОЧС РО и ОП МКУ «УГОЧС г. Волгодонска» | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Мероприятие: Обеспечение работников Администрации и муниципальных объектов Калининского сельского поселения средствами индивидуальной защиты | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение уровня защищенности работников Администрации и муниципальных объектов Калининского сельского поселения средствами индивидуальной защиты | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Мероприятие: Приобретение противочумных одноразовых костюмов | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Ликвидация африканской чумы свиней на территории Калининского сельского поселения | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | Мероприятие: Информирование населения мерам безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС через средства массовой информации | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Доведение информации и повышение уровня готовности населения к действиям при возникновении ЧС | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Контрольное событие | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Своевременное информирование (оповещение) населения об угрозе и возникновении ЧС, повышение качества работы городской системы оповещения, повышение квалификации специалистов сельского звена ОП РСЧС | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности на воде» | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей из опасных мест на льду; провести по безопасности на воде лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных заведениях | Х | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие: «Информирование населения поселения о мерах безопасности на воде (на льду)»: | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение уровня безопасности нахождения граждан на воде | 31.12.2019 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 |
| 3.1.1. | Мероприятие: Изготовление и установка информационных щитов | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение уровня безопасности нахождения граждан на воде | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Мероприятие: Информирование и обучение населения мерам безопасности на воде через средства массовой информации | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение уровня безопасности нахождения граждан на воде | 31.12.2019 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 |
| 3.1.3. | Мероприятие: Информирование и обучение населения мерам безопасности на льду через средства массовой информации | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение уровня безопасности нахождения граждан на льду | 31.12.2019 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 |
| 3.2. | Контрольное событие | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Повышение уровня безопасности нахождения граждан на воде | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по МР, ПБ, ЧС Администрации Калининского сельского поселения | Реализация полномочий в сфере пожарной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и безопасности на воде | Х | 72,6 | 0 | 72,6 | 0 |

Принятые сокращения в таблицах:

ДПД КСП – добровольная пожарная дружина Калининского сельского поселения;

ПС-78 ФГКУ «1-й ОФПС РО» – федеральное государственное казенное учреждение «1-й отряд федеральной противопожарной службы Ростовской области»;

УМЦ ГОЧС РО – учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

ОП МКУ «УГОЧС г. Волгодонска» – отдел подготовки государственного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Волгодонска»;

ГЗ ОП РСЧС – сельское звено областной подсистемы российской системы чрезвычайных ситуаций

ПСС – поисково-спасательная служба

АКСП – Администрация Калининского сельского поселения

КСП – Калининское сельское поселение

ПБ – пожарная безопасность

ЧС – чрезвычайная ситуация

ОЭ – объекты экономики

АЧС – африканская чума свиней

СИЗ – средства индивидуальной защиты

МР, ПБ, ЧС АКСП– Ведущий специалист по мобилизационной работе, пожарной безопасности, чрезвычайным ситуациям Администрации Калининского сельского поселения

СМИ – средства массовой информации

ПГ – пожарные гидранты

Ведущий специалист по мобилизационной работе, пожарной безопасности, чрезвычайным ситуациям Администрации Калининского сельского поселения                                                    Константинова М.И.