АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2019 г.                                       № 25                          ст. Калининская

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год.

В соответствии с постановлением  Администрации Калининского сельского поселения от 01.10.2013 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района», Постановлением Администрации № 55 от 15.10.2013 года «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения, Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за  2018 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по экономике и финансам Администрации Калининского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                   Савушинский А.Г.

Приложение № 1 к  постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения от 04.03.2019г.    №25

Отчет о ходе работ по реализации муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  на 2014-2020 годы» за 2018 год

По муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» по Калининскому сельскому поселению в 2018 году было выделено 1615,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 1615,8 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2018 год  1095,6 тыс. рублей.

В рамках реализации программы   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за  2018 год выполнены следующие мероприятия:

Уборка территории населенных пунктов поселения, вдоль улиц от мусора. (по трудовому договору) в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения»  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами  населения»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 605196,87 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 605196,87 тыс. рублей;

Обработка и уборка территорий кладбищ от мусора ( по труд. дог. и эксплуатация трактора)в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) на сумму 34548,4 тыс. рублей.

Средства местного бюджета- 34548,4 тыс. рублей.

Обрезка и уборка сухих деревьев, вдоль улиц на территории поселения. (труд. договор и эксплуатация трактора) В рамках реализации подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» освоено  47816,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 47816,0 тыс. рублей.

Приобретение песка в весенний период для кладбищ и памятник. В рамках реализации подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» освоено  34977,75тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 34977,75тыс. рублей.

Мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения. В рамках реализации подпрограммы  «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Калининского сельского поселения» » освоено  373071,5 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 373071,5 тыс. рублей.

Приложение № 2 к  постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения от 04.03.2019г.    №25

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения |  | Объем финансовых средств из бюджета Калининского сельского поселения и ожидаемый конечный результат |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год План | 2018 год Факт | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Уборка территории населенных пунктов поселения, вдоль улиц от мусора. (по трудовому договору) | Администрация Калининского сельского поселения | тыс. рублей | 1293,6 | 253,4 | 75,6 | 94,1 | 140,3 | 80,0 | 605,2 | 25 | 20 |
|  |  |  | человек |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Обработка и уборка территорий кладбищ от мусора ( по труд. дог. и эксплуатация трактора) | Администрация Калининского сельского поселения | тыс. рублей | 225,8 | 61,1 | 20,1 | 13,9 | 81,2 | 15,0 | 34,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | Человек единиц |  | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 4 1 | 1 1 | 1 1 |
| 3 | Капитальный (косметичес- кий) ремонт памятников участникам ВОВ (приобретение материалов и оплата работ по труд. договору) | Администрация Калининского сельского поселения | тыс. рублей | 718,2 | 602,7 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 15,0 | 10,0 | 10 |
|  |  |  | человек |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Оплата кредиторской задолженности за ПСД ул. Вербная, ст. Калининская | Администрация Калининского сельского поселения | тыс. руб. | 1263,6 | 1263,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | человек |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Обрезка и уборка сухих деревьев, вдоль улиц на территории поселения. (труд. договор и эксплуатация трактора) | Администрация Калининского сельского поселения | тыс. руб. | 421,1 | 0,0 | 27,4 | 13,0 | 167,9 | 120,0 | 47,8 | 25 | 20 |
|  |  |  | человек |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Приобретение детского игрового оборудования | Администрация Калининского сельского поселения | тыс.руб. | 157,7 | 0 | 157,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Приобретение песка в весенний период для кладбищ и памятника | Администрация Калининского сельского поселения | тыс.руб. | 179,9 | 8,3 | 16,0 | 25,0 | 20,6 | 30,0 | 20,0 | 32,0 | 28,0 |
| 8 | Мероприятия по обслуживанию сетей наружного освещения | Администрация Калининского сельского поселения | тыс.руб. | 3850,7 | 634,7 | 436,6 | 698,5 | 454,4 | 717,7 | 373,1 | 270,7 | 265,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 8110,6 | 2823,8 | 778,9 | 844,5 | 864,4 | 997,7 | 1095,6 | 362,7 | 343,0 |