АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020г.                                      № 72                              ст. Калининская

Об утверждении отчетов об исполнение плана реализации

муниципальных программ  Калининского

сельского поселения по итогам 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района на 2019-2030 годы», решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 29.08.2014 № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении Цимлянского района», Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

10 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Цимлянского района в разделе Поселения  Калининскоео сельское поселение.

11.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                     А.Г. Савушинский

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение №1

к постановлению

от 28.10.2020 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
|  | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» |  |  |  |  |  |  | 1231,5 |  | 1231,5 |  | 830,9 |  | 400,6 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией уличного освещения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 390,0 |  | 390,0 |  | 183,0 |  | 207,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией теплоснабжения, повышением качества жизни населения на территории поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 39,9 |  | 0,1 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обслуживанию сетей уличного освещения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Повышение удовлетворенности населения Калининского сельского поселения уровнем освещенности; поддержание сетей уличного освещения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | 143,1 |  | 206,9 |  |
| 4 | Подпрограмма 2: «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 841,5 |  | 841,5 |  | 648,0 |  | 193,5 |  |
| 5 | ОМ 2.1. Расходы на организацию и содержание мест захоронения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Наведение и поддержание чистоты и порядка в местах захоронения территории поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 179,5 |  | 179,5 |  | 178,8 |  | 0,7 |  |
| 6 | ОМ 2.2. Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства территории поселения, организации сбора и вывоза ТКО, озеленения населенных пунктов | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Повышение удовлетворенности населения Калининского сельского поселения организацией благоустройства, улучшение экологической обстановки, улучшение эстетического вида территории поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 647,0 |  | 647,0 |  | 468,1 |  | 178,9 |  |
| 7 | ОМ 2.3. Мероприятия связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции | 23.04.2020 |  | 31.12.2020 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 1,1 |  | 13,9 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы»  по итогам 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.12.2018г.        № 113. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1231,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 830,9 тыс. рублей или 67,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета предусмотрено 390,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 183,0 тыс. рублей или 46,9%.  Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство населенных пунктов Калининского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 841,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 648,0 тыс. рублей или 77,0%. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Данные средства были потрачены на выполнение следующих видов работ: ремонт и содержание сетей уличного освещения; содержание мест захоронения; ощебенение улиц; приобретение основных средств; приобретение стройматериалов для контейнерных площадок;; благоустройство территории поселения, организация сбора и вывоза ТБО.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2019-2030 годы» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов                                            О.Ю. Комленко

Приложение 2

к постановлению

от 28.10.2020 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Калининского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. - Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Формирование эффективной кадровой политики на территории Калининского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Вопросы кадровой политики | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Калининского сельского поселения и их проектов | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Снижение показателей проявления коррупции в Калининском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Формирование эффективной политики в образовательных учреждениях Калининского сельского поселения по противодействию коррупции и на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 1,0 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2020 года |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Забазнова Т.В. | Формирование эффективной политики на территории Калининского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 10 | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 1,0 Освоение средств запланировано на 4 кв. 2020 года |  |
| 14 | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.1. Организационно-управленческие меры | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Формирование эффективной государственной политики на территории Калининского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 19 | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И | Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 20 | Основное мероприятие 4.1. Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И | Гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур народов. | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 21 | Основное мероприятие 4.2. Предотвращение этнических конфликтов на территории Калининского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И | Предотвращение этнических конфликтов на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 №3. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2019 года составило 1,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении»;

Подпрограмма 3 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

Подпрограмма 4 – «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Калининском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) расходы бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов                                            О.Ю. Комленко

### Приложение №3

к постановлению

от 28.10.2020 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: Пожарная безопасность | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Пожарная безопасность на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 119,5 |  | 119,5 |  | 18,3 |  | 101,2 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2: Обеспечение социальной поддержки добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Обеспечение социальной поддержки добровольных пожарных Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 2,0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3: Проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 86,0 |  | 86,0 |  | 0,0 |  | 86,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4: Покупка и установка пожарных гидрантов | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Пожарная безопасность на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5: Информирование населения о мерах пожарной безопасности | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности люде к действиям при возникновении пожаров, | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 6,1 |  | 3,9 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6: Обучение работников Администрации Калининского сельского поселения по программе пожарно-технического минимума | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Обучение специалистов по программе пожарно-технического минимума | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 2,7 |  | 0,3 |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7: Обеспечение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения (заправка огнетушителей, покупка гидропультов и рем.комплектов для ранцевых огнетушителей, кронштейны для огнетушителей и обозначающие наклейки, знак ПГ) | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Обеспечение высокой готовности средств пожаротушения при Администрации Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  | 3,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.8: Информирование населения о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Информирование о деятельности добровольных пожарных Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.9: Обслуживание пожарной сигнализации | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Пожарная безопасность Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 8,5 |  | 8,5 |  | 5,7 |  | 0,0 |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.10: Исследование огнезащитной обработки чердачных помещений +срезы | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Пожарная безопасность Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 3,8 |  | 1,2 |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.11: Страхование добровольных пожарных | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Обязательное личное страхование добровольных пожарных Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 2,0 |  |
| 12 | Подпрограмма 2: Защита от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Профилактика и безопасность от ЧС на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 1,0 |  | 29,0 |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Приобретение резервного источника электроснабжения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.2: Предупреждение чрезвычайных ситуаций, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в печатных СМИ | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.3: Приобретения средства индивидуальной защиты | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Приобретения средства индивидуальной защиты (респираторы) | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.4: Приобретение средств дезинфекции | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Приобретение средств дезинфекции (хлорная известь) | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.5: Модернизация СОР по звуковым записям | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Обеспечение эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 0,0 |  | 4,0 |  |
| 18 | Подпрограмма 3: Обеспечение безопасности на воде | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |
| 19 | Основное мероприятие 3.1: Пропаганда среди населения и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде (на льду) | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Константинова М.И. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 № 2. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 152,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 22,3 тыс. рублей или 14,6%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 119,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 18,3 тыс. рублей или 15,3%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Данные денежные средства были направлены на:

- Информирование населения о мерах пожарной безопасности  в газете «Придонье» – 6,1 тыс. рублей;

- Обучение по программе пожарно-технического минимума – 2,7 тыс. рублей;

-Обслуживание пожарной сигнализации – 5,7 тыс. рублей;

- Исследование огнезащитной обработки чердачных помещений +срезы – 3,8 тыс. рублей;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1,0 тыс. рублей или 3,3%.

- Информирование населения о мерах безопасности при  чрезвычайных ситуациях в газете «Придонье» – 1,0 тыс. рублей;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде (далее – подпрограмма 3) на 2020 год предусмотрено 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограмм реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов                                            О.Ю. Комленко

### Приложение № 4

к постановлению

от 28.10.2020 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1: «Развитие культуры» | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК» Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5435,0 |  | 5435,0 |  | 3775,1 |  | 1659,9 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры Цимлянского района Калининского сельского поселения «Центральный Дом культуры» | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК» Мокану К.А. | Обеспечение жителей Калининского сельского поселения услугами учреждений культуры | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5020,0 |  | 5020,0 |  | 3360,1 |  | 1659,9 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.5. Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК» Мокану К.А. | Охрана и сохранение объектов культурного наследия Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 415,0 |  | 415,0 |  | 415,0 |  | 0,0 |  |
| 8 | Подпрограмма 2: «Туризм» | Директор МБУКЦРКСП «ЦДК» Мокану К.А. | Развития туризма на территории Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.01.2019 № 7. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 5435,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 3775,1 тыс. рублей или 69,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 5435,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 3775,1 тыс. рублей или 69,5%.

Данные денежные средства были направлены на:

- обеспечение и предоставление субсидий МБУКЦРКСП «ЦДК» на выполнение муниципального задания – 3360,1 тыс. рублей;

- на иные цели  – 415,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Среднемесячная заработная плата бюджетных учреждений культуры составила за 9 месяцев 2020 года 28658,2 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Туризм» (далее – подпрограмма 2) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов                                            О.Ю.Комленко

### Приложение № 5

к постановлению

от 28.10.2020 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Формирование экологической культуры населения Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 0.0 |  | 5,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды на территории Калининского сельского поселения» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 0.0 |  | 5,0 |  |
| 3 | ОМ 1.1. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 4 | ОМ 1.2. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и снижению загрязнения атмосферного воздуха | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Сокращения количества свалочных очагов | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 5 | ОМ.1.3. Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры населения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение библиотек поселения информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 6 | Подпрограмма 2. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 0.0 |  | 5.0 |  |
| 7 | ОМ.2.1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Проведение мероприятий по рекультивации свалок | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 8 | ОМ 2.2. Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая приобретение спец. техники | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 9 | ОМ 2.3. Разработка паспортов отходов 1-4 класса опасности | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 5.0 |  | 5.0 |  | 0.0 |  | 5.0 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.12.2018 №114. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды в Калининском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Калининском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов                                            О.Ю. Комленко

### Приложение № 6

к постановлению

от 28.10.2020 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Калининского сельского поселения района» | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Гордеев В.Н. | Развитие физической культуры и спорта среди населения Калининского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  |
| 2 | 1.1. Физическое воспитание населения Калининского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Гордеев В.Н. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 0,0 |  | 15,0 |  |
| 3 | 1.2. Меры по развитию школьного спорта | Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения Гордеев В.Н. | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся. | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 № 1. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 0,0 тыс. рублей .

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Калининского сельского поселения района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Калининского сельского поселения района» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района на 2020 год предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 0,0 тыс. рублей.

Данные средства были запланированы на следующие:

-  приобретение спортивного инвентаря (мяч) – 5,0 тыс. рублей;

- приобретение спортивной формы (форма вратаря) – 10,0 тыс. рублей;

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов                                            О.Ю. Комленко

Приложение 7

к постановлению

от 28.10.2020 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики в Калининском сельском поселении» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 69,0 | 69,0 | 50,6 | 18,4 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Достижение снижения потребления электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 3 | ОМ1.1.Установка/замена приборов учета отребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене, изготовление энергопаспортов | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | Установка приборов учета потребляемых энергоресур-сов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 4 | ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 69,0 | 69,0 | 50,6 | 18,4 |
| 6 | ОМ. 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 7 | ОМ 2.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 8 | ОМ 2.3. Замена неэффективных элементов систем освещения, в том числе и светильников | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 9 | ОМ 2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 10 | ОМ 2.5.Строительство и реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 11 | ОМ 2.6. Содержание сетей уличного освещения, в том числе приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 69,0 | 69,0 | 50,6 | 18,4 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 13.09.2019г №118. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 69,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 50,6 тыс. рублей или 73,3%

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 – «Реконструкция объектов электрических сетей»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Реконструкция объектов электрических сетей» (далее – подпрограмма 2) расходы местного бюджета в сумме 69,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 50,6 тыс. рублей  или 73,3%.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов                                            О.Ю. Комленко

Приложение 8

к постановлению

от 28.10.2020 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселении 2019 - 2030гг.»

по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | ОМ 1 Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Калининского сельского поселения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,0 | 1,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  |
| 2 | ОМ 1.1 Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Калининского сельского поселения путем размещения информации о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Администрации Цимлянского района в разделе Поселения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |
| 3 | ОМ 1.2. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства Калининского сельского поселения по вопросу получения государственной поддержки малого бизнеса в Ростовской области и её видах | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 4 | ОМ 1.3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Калининского сельского поселения в формировании и реализации инвестиционных проектов | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 5 | ОМ 1.4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Калининского сельского поселения в электронной отправке налоговой и пенсионной отчётности | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 6 | ОМ 1.5. Создание и ведение Реестра муниципального имущества для сдачи в аренду малому и среднему предпринимательству | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 7 | ОМ 2 Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 8 | ОМ 2.1. Содействие в проведение семинаров и иных мероприятий, связанных с развитием и поддержкой малого бизнеса. | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 9 | ОМ 2.2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства сельского поселения в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров рабочих специальностей | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 10 | ОМ 3. Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.0 | 1.0 |  | 0.0 |  | 1.0 |  |
| 11 | ОМ 3.1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Калининского сельского поселения в районных, областных и других выставках и ярмарках | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 12 | ОМ 3.2. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропагандирования достижений субъектов малого и среднего предпринимательства поселения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.0 | 1.0 |  | 0.0 |  | 1.0 |  |
| 13 | ОМ 4 Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 14 | ОМ 4.1. Проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |
| 15 | ОМ 4.2. Размещение на официальном сайте Администрации Цимлянского района в разделе Поселения информации о деятельности малого и среднего бизнеса Калининского сельского поселения | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | - |  |

Пояснительная информация

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселении 2019 - 2030гг.»

по итогам 9 месяцев 2020 года.

- Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселении 2019 - 2030гг.» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.12.2019г № 150. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы  реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

- В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселении 2019 - 2030гг.» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов                                            О.Ю. Комленко

Приложение 9

к постановлению

от 28.10.2020 № 72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 0,0 |
| 2 | О.М. 1.1 Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 3 | ОМ 1.2.Разработка схем развития газоснабжения х. Карнауховский, Цимлянского района, Ростовской области | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 |
| 4 | ОМ 1.3.Разработка сметных расчетов на проектные и изыскательские работы и олучение заключения по объекту «Строительство системы газоснабжения х. Карнауховский Калининского с/п. | Старший инспектор Администрации Калининского сельского поселения Менглиева И.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2019г №154. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 230,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 230,0 тыс. рублей или 100%

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – подпрограмма 1) расходы местного бюджета в сумме 230,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 230,0 тыс. рубле или 100%

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Начальник сектора экономики и финансов                                            О.Ю. Комленко