АДМИНИСТРАЦИЯ              ПРОЕКТ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____2021                                              № _____                                   ст. Калининская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Калининского сельского поселения

«Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Калининского сельского поселения на

2019-2030 г» за 2020 год

Во исполнение постановления Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения», постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 104 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселения на 2019-2030 г» за 2020 год, согласно приложению 1 и приложению 2

2. Контроль за исполнением    настоящего    постановления   возложить на   начальника сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                                      А.Г.Савушинский

постановление вносит

старший инспектор по вопросам ЖКХ

Приложение №1

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

- от ____ № ______

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019-2030 г» за 2020 год.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселения на

2019-2030 г» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.12.2019г №150.

Реализация программы направлена на создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Калининского поселения и повышение качества жизни населения

Всего по программе было заложено 1,0 тыс.руб.. Освоено 1,0 тыс. рублей.

Приложение № 2

к постановлению Администрации
                                                                                                                                                                                                                                    Калининского сельского поселения

от _______2021 № __

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселения на 2019-2030 г» за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Калининского сельского поселения на 2019-2030 годы» | Администрация Калининского сельского поселения |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
|  | ОМ 3.1.Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Калининского сельского поселения | -формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | 2019 | 2030 |  |  |  |
|  | ОМ 3.1.1.Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства Калининского сельского поселения в районных, областных и других выставках и ярмарках | Администрация Калининского сельского поселения | - обеспечение активного и эффективного сотрудничества органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти Ростовской области представителей малого и среднего предпринимательства в интересах развития Калининского сельского поселения и Ростовской области в целом. | 2019 | 2030 |  |  |  |
|  | ОМ 3.1.2. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропагандирования достижений субъектов малого и среднего предпринимательства поселения | Администрация Калининского сельского поселения | - полное и оперативное информирование не только субъектов малого и среднего предпринимательства, но также всех заинтересованных сторон о перспективных планах и программах, практических мерах и шагах, предпринимаемых Правительством Ростовской области в данной сфере; | 2019 | 2030 | 1,0 | 1,0 |  |