ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№                                   ст. Калининская

Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021год.

В соответствии постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.12.2018г. № 116 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Калининского сельского поселения», Постановления Администрации Калининского сельского поселения от 27.11.2018 № 104 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Цимлянского района», Решением Собрания депутатов от 27.12.2021 № 14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2021 года № 52  «О бюджете Калининского  сельского поселения Цимлянского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Решением Собрания депутатов от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Калининского  сельского поселения Цимлянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрации Калининского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Калининском сельском поселении» за 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением    настоящего    постановления   возложить на   начальника сектора экономики и финансов Администрации Калининского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения                                      А.Г. Савушинский

Приложение  к постановлению                    Администрации Калининского

- сельского поселения

- от               №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2021 год

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 2 от 09.01.2021г и внесены изменения постановлением № 2от 12.01.2022г..

Основная цель муниципальной программы – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задачи муниципальной программы – обеспечение эффективного предупреждения, деятельности и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Для достижения поставленных целей в 2021 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

В рамках реализации муниципальной программы израсходовано 70,3 тыс. руб., в том числе на расходы подпрограммы «Пожарная безопасность» – 43,3 тыс. руб., на расходы подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций»- 22,0 тыс. руб., на расходы подпрограммы «Обеспечения безопасности на воде» 5,0 тыс. руб..

На территории Калининского сельского поселения с целью противопожарной безопасности производилась опашка участков наиболее подверженных пожарам, обустроены защитные противопожарные полосы (15км), исключающие возможность переброса огня на населенные пункты. В 2021 году на территории поселения было выявлено 2 случаев возгорания сухой растительности, составлено 2 административных протокола по возгоранию сухой растительности. Тушением пожаров до приезда подразделений пожарной охраны занимается добровольная пожарная дружина, состоящая из 7 человек. Основной задачей дружинников является реагирование на пожары с использованием имеющихся первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, действия по предотвращению распространения пожара и спасению людей и имущества, ведение разъяснительной и профилактической работы по вопросам пожарной безопасности среди населения, помощь пожарным, а также участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В поселении имеются следующие первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь: 4 ранцевых огнетушителей, 5 хлопуш,  пожарная воздуходувка –опрыскиватель «Ангара», 4 костюма пожарного. Кроме этого, свою помощь в тушении пожаров оказывают ЗАО «Антоновское», ООО «Надежда»», ООО «Полевод», ИП «Мокану М.И.».

Весной и осенью проверялась готовность источников противопожарного водоснабжения для забора воды пожарными автомобилями. Источники противопожарного водоснабжения находятся в исправном состоянии.

Работники администрации проводили разъяснительную работу среди населения с выдачей памяток о необходимости соблюдению правил пожарной безопасности, в летний пожароопасный период о запрете выжигания сухой растительности, в зимний период о необходимости очистки дымоходов от сажи, недопустимости эксплуатации неисправных печей, других теплогенерирующих устройств и бытового оборудования.

На территории поселения в 2021 году перед началом купального сезона оборудованы информационные стенды с информацией о правилах поведения на воде, об оказании помощи пострадавшим и недопущении оставления детей без присмотра на водных объектах. В летний период на водных объектах поселения работниками администрации и членами ДНД осуществлялись дежурства. С гражданами проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

В целях недопущения несчастных случаев на водных объектах Администрацией Калининского сельского поселения была проведена работа по предупреждению и информированию населения о недопущении купания в местах не оборудованных для купания с размещением информационных табличек, предупреждающих о запрете купания в таких местах. Регулярно печатались профилактические статьи в газете «Придонье», в сети интернет, на сайте Администрации.

В осенне-зимний период началом становления ледового покрова на водных объектах оборудованы информационные стенды с информацией о правилах поведения на льду, об оказании помощи пострадавшим и недопущении оставления детей без присмотра на водных объектах. В осенне-зимний период на водных объектах поселения работниками администрации и членами ДНД осуществлялись дежурства. С гражданами проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

В целях недопущения несчастных случаев на водных объектах Администрацией Калининского сельского поселения была проведена работа по предупреждению и информированию населения о недопущении нахождения на тонком льду с размещением информационных табличек « Осторожно тонкий лед». Регулярно печатались профилактические статьи в газете «Придонье», в сети интернет, на сайте Администрации.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения населения. В связи с этим ежеквартально проводились тренировки по оповещению населения с запуском электросирен, техническими средствами и организационными мероприятиями. Для оповещения населения в поселении имеются СО-120 (1 шт.), СОР-40 (4 шт.) и 2 громкоговорителя. В 2021году приобретена сирена С-40/2 Э gsm. В соответствии с комплексным планом мероприятий проводилось обучение посыльных и неработающего населения в области гражданской обороны.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение деятельности пожарной безопасности.

Основное мероприятие 2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на участие в предупреждении  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов от 27.12.2021 № 14 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2021 года № 52  «О бюджете Калининского  сельского поселения Цимлянского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Решением Собрания депутатов от 27.12.2021 № 15 «О бюджете Калининского  сельского поселения Цимлянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», составил 150,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 150,5  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 150,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 70,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 70,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 г. приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, фактические значения по которым соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 3 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

150,5 тыс. рублей / 70,3 тыс. рублей = 80,2

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является средней.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2021году является средним.

Результаты оценки бюджетной эффективности приведены в приложениях №№ 4-8 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2021 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является 42% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

### Приложение № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» |  | Специалист Администрации Калининского сельского поселения |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Калининского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | В Администрации поселения оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности; обучение ПТМ | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Специалист Администрации Калининского сельского поселения |  |  | 01.01. 2021 |  | 30.06. 2021 | 01.01. 2021 | 30.06. 2021 | Оповещение населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Приобретена 2 термоса на 5 литров |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» |  | Специалист Администрации Калининского сельского поселения | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Калининского сельского поселения | Распространены листовки по водной тематике, объявление в газету, оформлен стенд; проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

### Приложение № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего <3> | 150,5 | 150,5 | 70,3 |
|  |  | местный бюджет | 150,5 | 150,5 | 70,3 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Расходы на обеспечение деятельности пожарной безопасности | всего <3> | 109,5 | 109,5 | 43,3 |
|  |  | местный бюджет | 109,5 | 109,5 | 43,3 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части содержания специалиста | всего <3> | 30,0 | 30,0 | 22,0 |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 22,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Расходы на обеспечения безопасности на воде. | всего <3> | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | % | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Показатель (индикатор) 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | % | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 3 | Показатель (индикатор) 3. Охват населения оповещаемого системой оповещения | % | - | 100,0 | 100,0 | - |

### Приложение № 4

### ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2021 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 150,5 | 70,3 | 150,5 | 80,2 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | 109,5 | 43,3 | 109,5 | 66,2 |
| 3 | Подпрограмма 2 « Защита от ЧС» | 30,0 | 22,0 | 30,0 | 8,0 |
| 4 | Подпрограмм 3 « Обеспечение безопасности на воде» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |